## WBS
Task ID | Parent ID | Sprint | Week | Task Name | Assignee | Role | Start Date | End Date | Duration (days) | Dependencies
001 |  | Sprint 0 | Day 1 | Git 레포지토리 생성, Git Flow 브랜치 전략 설정 | T1 | Infra | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
002 |  | Sprint 0 | Day 1 | Frontend: Vite + React + TypeScript 프로젝트 초기화 | T2 | FE | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
003 |  | Sprint 0 | Day 1 | Backend: Spring Boot 프로젝트 생성 (Gradle 기반) | T4 | BE | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
004 |  | Sprint 0 | Day 1 | Docker Compose 구성 (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ) | T5 | Infra | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
005 |  | Sprint 0 | Day 1 | Flyway 마이그레이션 초기화, 첫 migration script 작성 | T5 | Infra | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
006 |  | Sprint 0 | Day 1 | Dockerfile 작성 (Multi-stage build) | T1 | Infra | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
007 |  | Sprint 0 | Day 1 | Docker Compose 환경변수(.env) 분리 (dev/stage/prod) | T5 | Infra | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
008 |  | Sprint 0 | Day 1 | Docker Healthcheck 설정 | T5 | Infra | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2
009 |  | Sprint 0 | Day 3 | GitLab CI 파이프라인 구성 (빌드, 테스트, lint) | T6 | CI/CD | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
010 |  | Sprint 0 | Day 3 | ESLint + Prettier + React hooks 플러그인 설정 | T2 | FE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
011 |  | Sprint 0 | Day 3 | SpotBugs + Checkstyle Gradle 플러그인 설정 | T4 | BE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
012 |  | Sprint 0 | Day 3 | TailwindCSS + daisyUI 프론트엔드 통합 | T3 | FE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
013 |  | Sprint 0 | Day 3 | MyBatis + PostgreSQL 연결 설정 | T5 | BE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
014 |  | Sprint 0 | Day 3 | MyBatis Generator 설정 — 18개 테이블 생성 목표 | T5 | Infra | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
015 |  | Sprint 0 | Day 3 | MyBatis 설정: resultMap, SQLSessionFactory, 다중 데이터소스 | T5 | BE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
016 |  | Sprint 0 | Day 3 | Spring Security 기본 설정 (PasswordEncoder, CSRF disable, Cors) | T4 | BE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
017 |  | Sprint 0 | Day 3 | RabbitMQ explicit queue/exchange/routing-key DDL 설정 | T5 | Infra | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
018 |  | Sprint 0 | Day 3 | Prometheus + Grafana Spring Boot Actuator 의존성 추가 | T6 | Infra | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
019 |  | Sprint 0 | Day 6 | V1_DDL: companies, users, projects 테이블 DDL 생성 | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
020 |  | Sprint 0 | Day 6 | V2_DDL: tickets, processing_plans, ticket_comments, ticket_files | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
021 |  | Sprint 0 | Day 6 | V3_DDL: project_managers, project_support_managers, project_assignments | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
022 |  | Sprint 0 | Day 6 | V4_DDL: cards 관련 테이블 (management_cards, card_assignments) | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
023 |  | Sprint 0 | Day 6 | V5_DDL: 파티션 테이블 - chat_messages_part_master, ticket_histories_part_master | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
024 |  | Sprint 0 | Day 6 | V6_DDL: notification 테이블, notification_logs_part_master, audit_logs | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
025 |  | Sprint 0 | Day 6 | V7_DDL: lookup 테이블 (status_mappings, priority_mappings, system_settings) | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
026 |  | Sprint 0 | Day 6 | V8_DDL: 트리거/함수 생성 (update_updated_at, audit_log_trigger) | T5 | DB | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
027 |  | Sprint 0 | Day 6 | Flyway migration 전체 검증 | T5+T6 | Validation | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5
028 |  | Sprint 0 | Day 11 | Docker Compose에 MinIO 추가 (S3 호환 스토리지) | T5 | Infra | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 3
029 |  | Sprint 0 | Day 11 | MinIO 초기 버킷 자동 생성 스크립트 | T5 | Infra | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 3
030 |  | Sprint 0 | Day 11 | Backend S3 설정 (application.yml) | T5 | BE | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 3
101 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | JWT 토큰 발급/검증 API (POST /auth/login, /auth/register) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 101,104,106
102 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 회원가입 API - SUPPORT 회원가입 검증 (role=SUPPORT) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 101
103 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 회원가입 API - CUSTOMER 회원가입 검증 | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 101
104 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Spring Security 설정 (JWT 필터 체인) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10
105 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | RBAC 어노테이션 (@PreAuthorize, role hierarchy) 적용 | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 104
106 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Login 페이지 UI (email/password) | T2 | FE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10
107 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Register 페이지 UI (역할 선택) | T2 | FE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 106
108 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /companies (DEVELOPER) - ADMIN 전용 | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 104
109 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /companies (CLIENT) - ADMIN/SUPPORT 가능 | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 104
110 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | GET/PUT/DELETE /companies/{id} | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 108,109
111 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Company 관리 UI (Admin Panel) | T3 | FE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 110
112 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /customer-register (SUPPORT가 CLIENT만 SELECT) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 104
113 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 비밀번호 해싱: BCryptPasswordEncoder 설정 | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10
114 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | JWT Access Token 설정 (15분), Refresh Token (7일) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 113
115 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /auth/refresh (Refresh Token → New Access Token) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 114
116 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Refresh Token Redis 저장 (Token Rotation 구현) | T5 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 115
117 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | CORS Configuration (allowedOrigins) | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10
118 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Input Validation: Spring Validator, @Valid, Bean Validation | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10
119 |  | Sprint 0 | Day 3 | 로깅: Logback XML 설정 (JSON 포맷, Kibana/Elasticsearch export) | T4 | Infra | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3
119 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Login Rate Limiting (10 req/min, IP 기반 Redis) | T6 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 116
120 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 로그인 실패 시 5회 → 계정 잠금 | T4 | BE | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 101,119
121 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /projects (SUPPORT/MANAGER 배정 포함) | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 108
122 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | GET /projects (역할별 필터링) | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 108
123 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | PUT /projects/{id}, DELETE /projects/{id} | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 121
124 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | Soft delete: projects.deleted_at NULLABLE | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 123
125 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 프로젝트 관리 UI (Admin Panel) | T3 | FE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 121
126 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /assignments (SUPPORT) - project_assignments | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 121
127 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | PUT /assignments/{id} (revise) | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 126
128 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | DELETE /assignments/{id} - Validation | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 127
129 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 프로젝트 배정 검증 상세 흐름 구현 | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 126
130 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 프로젝트 카드 생성/수정/삭제 API (management_cards CRUD) | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10
131 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | POST /cards - ADMIN 또는 프로젝트 배정 SUPPORT | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 130
132 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | PUT /cards/{id} | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 130
133 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | DELETE /cards/{id} - ADMIN 전용 | T4 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 130
134 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 카드 관리 UI (Project Detail - Server/SW Card Grid) | T3 | FE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 130
135 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 카드 추가/수정 폼 | T3 | FE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 131
136 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | GET /cards - 전체 읽기 허용, 그리드 렌더링 | T2 | FE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 130
137 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | 프로젝트 카드 JSONB 구조 | T5 | DB | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5
138 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | MyBatis Entity 생성: companies, users, projects, assignments | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 137
139 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | MyBatis Mapper XML 생성 (Company, Project, Assignment) | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 138
140 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | MyBatis Entity 생성: project_assignment_histories, ticket_chat_messages | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10
141 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | MyBatis Mapper XML 생성 (project_assignment_histories) | T5 | BE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 140
142 |  | Sprint 1 | Wk 3-4 | project_assignments audit_log_trigger 테스트 | T6 | QA | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 139,141
144 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | CREATE TABLE tickets DDL (FTS 인덱스, soft delete) | T5 | DB | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5
145 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | POST /tickets - CUSTOMER가 소속 CLIENT 프로젝트에 티켓 생성 | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 144
146 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | GET /tickets - 역할별 필터링 | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 144
147 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | GET /tickets/{id} - 동일 프로젝트 내 접근 검증 | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 146
148 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | UPDATE tickets/{id} - 상태 전이 (SUPPORT 이상만) | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 145
149 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 워크플로우 상태 전이 엔진 (State Machine 패턴) | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 148
150 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 상태 전이 규칙 검증 (REGISTERED->RECEIVED 등) | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 149
151 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | ticket_histories 파티션 생성 + 상태 전이 기록 | T5 | DB | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 144
152 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Optimistic Locking - version column 적용 | T4 | BE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10
153 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 409 Conflict 처리 - 메시지 + auto-refresh | T2 | FE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 152
154 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 목록 UI (Status, Type, Creator, Dates, Assignee) | T2 | FE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 146
155 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 검색 (FTS) | T2 | FE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 146
156 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 생성 폼 | T2 | FE | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 145
157 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 상세 페이지 레이아웃 (7 섹션) | T2 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
158 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Status Ribbon 구현 (전체 너비 그라데이션) | T2 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 157
159 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 상태별 Action Buttons (7 상태마다) | T2 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 158
160 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | History Timeline (상태 전이 시계열) | T2 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
161 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Processing Plan 생성 (POST /processing_plans) | T4 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
162 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Processing Plan 승인/반려 | T4 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 161
163 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | extension_requests 테이블 생성 | T5 | DB | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5
164 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | POST /extension_requests (연장 신청) | T4 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 163
165 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | PUT /extension_requests/{id}/approve_reject | T4 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 164
166 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 티켓 상세 - 연장 신청 폼 UI | T2 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 164
167 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 상세 - Chat/Comment 섹션 | T2+T3 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
168 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 댓글 작성 API (POST /tickets/{id}/comments) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
169 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 대댓글 지원 (parent_id NULLABLE, tree 구조) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 168
170 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 첨부파일 API (POST /tickets/{id}/files) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
171 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Chat 메시지 전송 API (실시간 준비용) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
172 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Admin Panel - 티켓 일괄 관리 UI | T3 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
173 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | Ticket 우선순위 매핑 UI | T3 | FE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
174 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 파일 업로드: S3 Presigned URL 생성 API | T4 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 171
175 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | S3 버전 관리 활성화 + lifecycle rule | T5 | Infra | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
176 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | ticket_files 업로드 검증 (타입, 용량 10MB) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 174
177 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | audit_logs 자동 삽입: Spring AOP @Aspect | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
178 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | trigger 검증: update_updated_at, audit_log_trigger | T6 | QA | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 177
179 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 파티션 관리: 월별 파티션 자동 스크립트 | T5 | DB | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5
180 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | 파티션 검증: 현재 활성 파티션 확인 | T6 | QA | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 179
181 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | MyBatis Entity 생성: tickets, comments, files, plans, extensions | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 144
182 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | MyBatis Mapper XML 생성 (Ticket, Comment, File, Plan, Extension) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 181
183 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | MyBatis Mapper XML 생성 (extension_requests, processing_plans) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 181
184 |  | Sprint 2 | Wk 7-8 | MyBatis @SelectProvider 동적 SQL (역할별 필터링) | T5 | BE | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | 146
185 |  | Sprint 3 | Wk 9 | WebSocket (STOMP over SockJS) 서버 구성 | T4 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10
186 |  | Sprint 3 | Wk 9 | STOMP 구독 채널 설정 (/queue/chat.{ticketId}) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 185
187 |  | Sprint 3 | Wk 9 | WebSocket 브로드캐스팅 (새 메시지, typing indicator) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 186
188 |  | Sprint 3 | Wk 9 | RABBITMQ queue 설정 (ticket.ws, ticket.notify) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 017
189 |  | Sprint 3 | Wk 9 | Chat 메시지 저장 (part_master 파티션) | T5 | DB | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
190 |  | Sprint 3 | Wk 9 | Chat UI 구현 (채팅 버블 - 발신자 우측, 수신자 좌측) | T3 | FE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 187
191 |  | Sprint 3 | Wk 9 | Real-time 업데이트 (WebSocket subscribe) | T3 | FE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 190
192 |  | Sprint 3 | Wk 9 | Typing Indicator | T3 | FE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 190
193 |  | Sprint 3 | Wk 9 | 채팅 파일 첨부 미리보기 (Inline Preview) | T3 | FE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 190
194 |  | Sprint 3 | Wk 9 | WebSocket 연결 끊김 복구 (Reconnection logic) | T3 | FE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 191
195 |  | Sprint 3 | Wk 9 | STOMP 핸들러 상세: @MessageMapping, Principal | T4 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 185
196 |  | Sprint 3 | Wk 9 | STOMP 인증: JWT 검증 (ChannelInterceptor) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 185
197 |  | Sprint 3 | Wk 9 | RABBITMQ consumer: ticket.notify (NotificationService) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 188
198 |  | Sprint 3 | Wk 9 | RABBITMQ consumer: ticket.ws (WebSocket SockJS) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 188
199 |  | Sprint 3 | Wk 9 | RABBITMQ consumer: ticket.expired (만료 티켓 감지) | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10
200 |  | Sprint 3 | Wk 9 | cron 스케줄러: 09:00 실행, OVERDUE→DELAYED 자동 전이 | T5 | BE | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 199
201 |  | Sprint 3 | Wk 10 | Notification 이벤트 정의 (EVT-01~EVT-10) | T5 | BE | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
202 |  | Sprint 3 | Wk 10 | Notification Preferences API | T5 | BE | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
203 |  | Sprint 3 | Wk 10 | Notification 이벤트 구독 API | T5 | BE | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
204 |  | Sprint 3 | Wk 10 | Notification 발송 로직 (In-App, Push, Email, SMS) | T5 | BE | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10 | 201
205 |  | Sprint 3 | Wk 10 | Quiet Hours 설정 구현 | T5 | BE | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
206 |  | Sprint 3 | Wk 10 | Batched 알림 (5분 단위 묶음 발송) | T5 | BE | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
207 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Admin 대시보드 UI | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
208 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 프로젝트 관리 UI (SideMenu + CardGrid) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
209 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Ticket 일괄 관리 UI (Admin Panel) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
210 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 배정 관리 UI (Admin Panel) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
211 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Notification 이벤트 팝업 UI | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
212 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 알림 팝업 UI | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
213 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 알림 사이드바 UI | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
214 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Quiet Hours UI | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
215 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 시스템 설정 UI (settings) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
216 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 프로젝트 상세 페이지 UI (7 섹션) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
217 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Kanban 보 UI (Ticket 상태별 드래그 앤 드롭) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
218 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Kanban 드래그 앤 드롭 상태 전이 API 연동 | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10 | 149
219 |  | Sprint 3 | Wk 11 | Dashboard: 티켓 통계 차트 (Pie, Bar) | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
220 |  | Sprint 3 | Wk 11 | 전체 페이지 반응형 디자인 검증 | T3 | FE | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
221 |  | Sprint 4 | Wk 13 | 단위 테스트 작성 (BE): Auth, Company, Project, Ticket | T4+T5 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
222 |  | Sprint 4 | Wk 13 | 단위 테스트 작성 (FE): Login, Register, Admin Panel | T2+T3 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
223 |  | Sprint 4 | Wk 13 | E2E 테스트 (Cypress): Login → Project → Ticket → Chat | T6 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
224 |  | Sprint 4 | Wk 13 | 성능 테스트: WebSocket 100 연결, 500 TPS 목표 | T6 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
225 |  | Sprint 4 | Wk 13 | 보안 검증: SQL Injection, XSS, CSRF, JWT, RBAC bypass | T6 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
226 |  | Sprint 4 | Wk 13 | MyBatis Mapper 검증: 15개 Mapper XML, explain analyze | T5 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
227 |  | Sprint 4 | Wk 13 | DTO Validation: @Valid 누락 엔드포인트 0건 검증 | T4 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
228 |  | Sprint 4 | Wk 13 | Accessibility: WCAG 2.1 AA Level 검증 | T3 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
229 |  | Sprint 4 | Wk 13 | Mobile 브라우저 호환성 검증 (Safari, Chrome, Firefox) | T2 | QA | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
230 |  | Sprint 4 | Wk 14 | UAT 환경 구축 (staging 서버) | T1 | Infra | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10
231 |  | Sprint 4 | Wk 14 | UAT 진행 (테스트 사용자 모집, 기능 테스트) | T1+T6 | UAT | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10
232 |  | Sprint 4 | Wk 14 | UAT 피드백 반영 (bug fix, 기능 보완) | T4+T2 | Fix | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10
233 |  | Sprint 4 | Wk 14 | UAT 리포트 작성 및 검토 | T6 | QA | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10
234 |  | Sprint 4 | Wk 15 | Docker 이미지 빌드 (프론트엔드, 백엔드) | T1 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
235 |  | Sprint 4 | Wk 15 | Docker Compose staging 구성 | T5 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
236 |  | Sprint 4 | Wk 15 | AWS EKS deployment yaml 작성 | T1 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
237 |  | Sprint 4 | Wk 15 | Prometheus metrics 수집 + Custom metrics | T5 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
238 |  | Sprint 4 | Wk 15 | Grafana 대시보드 4개 구성 | T6 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
239 |  | Sprint 4 | Wk 15 | 로깅 중앙화: ELK stack 연동 | T5 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
240 |  | Sprint 4 | Wk 15 | RDS 자동 백업 설정 (PITR, retention=7일) | T5 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
241 |  | Sprint 4 | Wk 15 | 백업 검증: pg_restore 테스트 | T6 | QA | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
242 |  | Sprint 4 | Wk 15 | GitLab CI 배포 파이프라인 완성 | T6 | CI/CD | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
243 |  | Sprint 4 | Wk 15 | 도메인 설정 (HTTPS, SSL/TLS, cert-manager) | T1 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
244 |  | Sprint 4 | Wk 15 | API Gateway (NGINX/Kong) staging 설정 | T1 | Infra | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10
245 |  | Sprint 4 | Wk 15 | 첫 Release (Release v0.1) | T1 | Release | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10

## Gantt 차트
nu_Trust — Gantt 차트 (2026.06.08 ~ 2026.10.19)
※ 왼쪽: Task / 오른쪽: 막대(색상=Sprint, 길이=Duration)
Task | 06/08 | 06/15 | 06/22 | 06/29 | 07/06 | 07/13 | 07/20 | 07/27 | 08/03 | 08/10 | 08/17 | 08/24 | 08/31 | 09/07 | 09/14 | 09/21
001 ¦ Git 레포지토리 생성, Git Flow 브랜치 전략 설정 | 0 | 2 |  |  | 001 ¦ Git 레포지토리 생성, Git Flow 브랜치 전략 설정
002 ¦ Frontend: Vite + React + TypeScript 프로젝트 초기화 | 0 | 2 |  |  | 002 ¦ Frontend: Vite + React + TypeScript 프로젝트 초기화
003 ¦ Backend: Spring Boot 프로젝트 생성 (Gradle 기반) | 0 | 2 |  |  | 003 ¦ Backend: Spring Boot 프로젝트 생성 (Gradle 기반)
004 ¦ Docker Compose 구성 (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ) | 0 | 2 |  |  | 004 ¦ Docker Compose 구성 (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ)
005 ¦ Flyway 마이그레이션 초기화, 첫 migration script 작성 | 0 | 2 |  |  | 005 ¦ Flyway 마이그레이션 초기화, 첫 migration script 작성
006 ¦ Dockerfile 작성 (Multi-stage build) | 0 | 2 |  |  | 006 ¦ Dockerfile 작성 (Multi-stage build)
007 ¦ Docker Compose 환경변수(.env) 분리 (dev/stage/prod) | 0 | 2 |  |  | 007 ¦ Docker Compose 환경변수(.env) 분리 (dev/stage/prod)
008 ¦ Docker Healthcheck 설정 | 0 | 2 |  |  | 008 ¦ Docker Healthcheck 설정
009 ¦ GitLab CI 파이프라인 구성 (빌드, 테스트, lint) | 2 | 3 |  |  | 009 ¦ GitLab CI 파이프라인 구성 (빌드, 테스트, lint)
010 ¦ ESLint + Prettier + React hooks 플러그인 설정 | 2 | 3 |  |  | 010 ¦ ESLint + Prettier + React hooks 플러그인 설정
011 ¦ SpotBugs + Checkstyle Gradle 플러그인 설정 | 2 | 3 |  |  | 011 ¦ SpotBugs + Checkstyle Gradle 플러그인 설정
012 ¦ TailwindCSS + daisyUI 프론트엔드 통합 | 2 | 3 |  |  | 012 ¦ TailwindCSS + daisyUI 프론트엔드 통합
013 ¦ MyBatis + PostgreSQL 연결 설정 | 2 | 3 |  |  | 013 ¦ MyBatis + PostgreSQL 연결 설정
014 ¦ MyBatis Generator 설정 — 18개 테이블 생성 목표 | 2 | 3 |  |  | 014 ¦ MyBatis Generator 설정 — 18개 테이블 생성 목표
015 ¦ MyBatis 설정: resultMap, SQLSessionFactory, 다중 데이터소스 | 2 | 3 |  |  | 015 ¦ MyBatis 설정: resultMap, SQLSessionFactory, 다중 데이터소스
016 ¦ Spring Security 기본 설정 (PasswordEncoder, CSRF disable, Cors) | 2 | 3 |  |  | 016 ¦ Spring Security 기본 설정 (PasswordEncoder, CSRF disable, Cors)
017 ¦ RabbitMQ explicit queue/exchange/routing-key DDL 설정 | 2 | 3 |  |  | 017 ¦ RabbitMQ explicit queue/exchange/routing-key DDL 설정
018 ¦ Prometheus + Grafana Spring Boot Actuator 의존성 추가 | 2 | 3 |  |  | 018 ¦ Prometheus + Grafana Spring Boot Actuator 의존성 추가
119 ¦ 로깅: Logback XML 설정 (JSON 포맷, Kibana/Elasticsearch export) | 2 | 3 |  |  | 119 ¦ 로깅: Logback XML 설정 (JSON 포맷, Kibana/Elasticsearch export)
019 ¦ V1_DDL: companies, users, projects 테이블 DDL 생성 | 5 | 5 |  |  | 019 ¦ V1_DDL: companies, users, projects 테이블 DDL 생성
020 ¦ V2_DDL: tickets, processing_plans, ticket_comments, ticket_files | 5 | 5 |  |  | 020 ¦ V2_DDL: tickets, processing_plans, ticket_comments, ticket_files
021 ¦ V3_DDL: project_managers, project_support_managers, project_assignments | 5 | 5 |  |  | 021 ¦ V3_DDL: project_managers, project_support_managers, project_assignments
022 ¦ V4_DDL: cards 관련 테이블 (management_cards, card_assignments) | 5 | 5 |  |  | 022 ¦ V4_DDL: cards 관련 테이블 (management_cards, card_assignments)
023 ¦ V5_DDL: 파티션 테이블 - chat_messages_part_master, ticket_histories_part_master | 5 | 5 |  |  | 023 ¦ V5_DDL: 파티션 테이블 - chat_messages_part_master, ticket_histories_part_master
024 ¦ V6_DDL: notification 테이블, notification_logs_part_master, audit_logs | 5 | 5 |  |  | 024 ¦ V6_DDL: notification 테이블, notification_logs_part_master, audit_logs
025 ¦ V7_DDL: lookup 테이블 (status_mappings, priority_mappings, system_settings) | 5 | 5 |  |  | 025 ¦ V7_DDL: lookup 테이블 (status_mappings, priority_mappings, system_settings)
026 ¦ V8_DDL: 트리거/함수 생성 (update_updated_at, audit_log_trigger) | 5 | 5 |  |  | 026 ¦ V8_DDL: 트리거/함수 생성 (update_updated_at, audit_log_trigger)
027 ¦ Flyway migration 전체 검증 | 5 | 5 |  |  | 027 ¦ Flyway migration 전체 검증
028 ¦ Docker Compose에 MinIO 추가 (S3 호환 스토리지) | 10 | 3 |  |  | 028 ¦ Docker Compose에 MinIO 추가 (S3 호환 스토리지)
029 ¦ MinIO 초기 버킷 자동 생성 스크립트 | 10 | 3 |  |  | 029 ¦ MinIO 초기 버킷 자동 생성 스크립트
030 ¦ Backend S3 설정 (application.yml) | 10 | 3 |  |  | 030 ¦ Backend S3 설정 (application.yml)
101 ¦ JWT 토큰 발급/검증 API (POST /auth/login, /auth/register) | 14 | 10 |  |  | 101 ¦ JWT 토큰 발급/검증 API (POST /auth/login, /auth/register)
102 ¦ 회원가입 API - SUPPORT 회원가입 검증 (role=SUPPORT) | 14 | 10 |  |  | 102 ¦ 회원가입 API - SUPPORT 회원가입 검증 (role=SUPPORT)
103 ¦ 회원가입 API - CUSTOMER 회원가입 검증 | 14 | 10 |  |  | 103 ¦ 회원가입 API - CUSTOMER 회원가입 검증
104 ¦ Spring Security 설정 (JWT 필터 체인) | 14 | 10 |  |  | 104 ¦ Spring Security 설정 (JWT 필터 체인)
105 ¦ RBAC 어노테이션 (@PreAuthorize, role hierarchy) 적용 | 14 | 10 |  |  | 105 ¦ RBAC 어노테이션 (@PreAuthorize, role hierarchy) 적용
106 ¦ Login 페이지 UI (email/password) | 14 | 10 |  |  | 106 ¦ Login 페이지 UI (email/password)
107 ¦ Register 페이지 UI (역할 선택) | 14 | 10 |  |  | 107 ¦ Register 페이지 UI (역할 선택)
108 ¦ POST /companies (DEVELOPER) - ADMIN 전용 | 14 | 10 |  |  | 108 ¦ POST /companies (DEVELOPER) - ADMIN 전용
109 ¦ POST /companies (CLIENT) - ADMIN/SUPPORT 가능 | 14 | 10 |  |  | 109 ¦ POST /companies (CLIENT) - ADMIN/SUPPORT 가능
110 ¦ GET/PUT/DELETE /companies/{id} | 14 | 10 |  |  | 110 ¦ GET/PUT/DELETE /companies/{id}
111 ¦ Company 관리 UI (Admin Panel) | 14 | 10 |  |  | 111 ¦ Company 관리 UI (Admin Panel)
112 ¦ POST /customer-register (SUPPORT가 CLIENT만 SELECT) | 14 | 10 |  |  | 112 ¦ POST /customer-register (SUPPORT가 CLIENT만 SELECT)
113 ¦ 비밀번호 해싱: BCryptPasswordEncoder 설정 | 14 | 10 |  |  | 113 ¦ 비밀번호 해싱: BCryptPasswordEncoder 설정
114 ¦ JWT Access Token 설정 (15분), Refresh Token (7일) | 14 | 10 |  |  | 114 ¦ JWT Access Token 설정 (15분), Refresh Token (7일)
115 ¦ POST /auth/refresh (Refresh Token → New Access Token) | 14 | 10 |  |  | 115 ¦ POST /auth/refresh (Refresh Token → New Access Token)
116 ¦ Refresh Token Redis 저장 (Token Rotation 구현) | 14 | 10 |  |  | 116 ¦ Refresh Token Redis 저장 (Token Rotation 구현)
117 ¦ CORS Configuration (allowedOrigins) | 14 | 10 |  |  | 117 ¦ CORS Configuration (allowedOrigins)
118 ¦ Input Validation: Spring Validator, @Valid, Bean Validation | 14 | 10 |  |  | 118 ¦ Input Validation: Spring Validator, @Valid, Bean Validation
119 ¦ Login Rate Limiting (10 req/min, IP 기반 Redis) | 14 | 10 |  |  | 119 ¦ Login Rate Limiting (10 req/min, IP 기반 Redis)
120 ¦ 로그인 실패 시 5회 → 계정 잠금 | 14 | 10 |  |  | 120 ¦ 로그인 실패 시 5회 → 계정 잠금
121 ¦ POST /projects (SUPPORT/MANAGER 배정 포함) | 28 | 10 |  |  | 121 ¦ POST /projects (SUPPORT/MANAGER 배정 포함)
122 ¦ GET /projects (역할별 필터링) | 28 | 10 |  |  | 122 ¦ GET /projects (역할별 필터링)
123 ¦ PUT /projects/{id}, DELETE /projects/{id} | 28 | 10 |  |  | 123 ¦ PUT /projects/{id}, DELETE /projects/{id}
124 ¦ Soft delete: projects.deleted_at NULLABLE | 28 | 10 |  |  | 124 ¦ Soft delete: projects.deleted_at NULLABLE
125 ¦ 프로젝트 관리 UI (Admin Panel) | 28 | 10 |  |  | 125 ¦ 프로젝트 관리 UI (Admin Panel)
126 ¦ POST /assignments (SUPPORT) - project_assignments | 28 | 10 |  |  | 126 ¦ POST /assignments (SUPPORT) - project_assignments
127 ¦ PUT /assignments/{id} (revise) | 28 | 10 |  |  | 127 ¦ PUT /assignments/{id} (revise)
128 ¦ DELETE /assignments/{id} - Validation | 28 | 10 |  |  | 128 ¦ DELETE /assignments/{id} - Validation
129 ¦ 프로젝트 배정 검증 상세 흐름 구현 | 28 | 10 |  |  | 129 ¦ 프로젝트 배정 검증 상세 흐름 구현
130 ¦ 프로젝트 카드 생성/수정/삭제 API (management_cards CRUD) | 28 | 10 |  |  | 130 ¦ 프로젝트 카드 생성/수정/삭제 API (management_cards CRUD)
131 ¦ POST /cards - ADMIN 또는 프로젝트 배정 SUPPORT | 28 | 10 |  |  | 131 ¦ POST /cards - ADMIN 또는 프로젝트 배정 SUPPORT
132 ¦ PUT /cards/{id} | 28 | 10 |  |  | 132 ¦ PUT /cards/{id}
133 ¦ DELETE /cards/{id} - ADMIN 전용 | 28 | 10 |  |  | 133 ¦ DELETE /cards/{id} - ADMIN 전용
134 ¦ 카드 관리 UI (Project Detail - Server/SW Card Grid) | 28 | 10 |  |  | 134 ¦ 카드 관리 UI (Project Detail - Server/SW Card Grid)
135 ¦ 카드 추가/수정 폼 | 28 | 10 |  |  | 135 ¦ 카드 추가/수정 폼
136 ¦ GET /cards - 전체 읽기 허용, 그리드 렌더링 | 28 | 10 |  |  | 136 ¦ GET /cards - 전체 읽기 허용, 그리드 렌더링
137 ¦ 프로젝트 카드 JSONB 구조 | 28 | 5 |  |  | 137 ¦ 프로젝트 카드 JSONB 구조
138 ¦ MyBatis Entity 생성: companies, users, projects, assignments | 28 | 10 |  |  | 138 ¦ MyBatis Entity 생성: companies, users, projects, assignments
139 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (Company, Project, Assignment) | 28 | 10 |  |  | 139 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (Company, Project, Assignment)
140 ¦ MyBatis Entity 생성: project_assignment_histories, ticket_chat_messages | 28 | 10 |  |  | 140 ¦ MyBatis Entity 생성: project_assignment_histories, ticket_chat_messages
141 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (project_assignment_histories) | 28 | 10 |  |  | 141 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (project_assignment_histories)
142 ¦ project_assignments audit_log_trigger 테스트 | 28 | 10 |  |  | 142 ¦ project_assignments audit_log_trigger 테스트
144 ¦ CREATE TABLE tickets DDL (FTS 인덱스, soft delete) | 42 | 5 |  |  | 144 ¦ CREATE TABLE tickets DDL (FTS 인덱스, soft delete)
145 ¦ POST /tickets - CUSTOMER가 소속 CLIENT 프로젝트에 티켓 생성 | 42 | 10 |  |  | 145 ¦ POST /tickets - CUSTOMER가 소속 CLIENT 프로젝트에 티켓 생성
146 ¦ GET /tickets - 역할별 필터링 | 42 | 10 |  |  | 146 ¦ GET /tickets - 역할별 필터링
147 ¦ GET /tickets/{id} - 동일 프로젝트 내 접근 검증 | 42 | 10 |  |  | 147 ¦ GET /tickets/{id} - 동일 프로젝트 내 접근 검증
148 ¦ UPDATE tickets/{id} - 상태 전이 (SUPPORT 이상만) | 42 | 10 |  |  | 148 ¦ UPDATE tickets/{id} - 상태 전이 (SUPPORT 이상만)
149 ¦ Ticket 워크플로우 상태 전이 엔진 (State Machine 패턴) | 42 | 10 |  |  | 149 ¦ Ticket 워크플로우 상태 전이 엔진 (State Machine 패턴)
150 ¦ 상태 전이 규칙 검증 (REGISTERED->RECEIVED 등) | 42 | 10 |  |  | 150 ¦ 상태 전이 규칙 검증 (REGISTERED->RECEIVED 등)
151 ¦ ticket_histories 파티션 생성 + 상태 전이 기록 | 42 | 5 |  |  | 151 ¦ ticket_histories 파티션 생성 + 상태 전이 기록
152 ¦ Optimistic Locking - version column 적용 | 42 | 10 |  |  | 152 ¦ Optimistic Locking - version column 적용
153 ¦ 409 Conflict 처리 - 메시지 + auto-refresh | 42 | 10 |  |  | 153 ¦ 409 Conflict 처리 - 메시지 + auto-refresh
154 ¦ Ticket 목록 UI (Status, Type, Creator, Dates, Assignee) | 42 | 10 |  |  | 154 ¦ Ticket 목록 UI (Status, Type, Creator, Dates, Assignee)
155 ¦ Ticket 검색 (FTS) | 42 | 10 |  |  | 155 ¦ Ticket 검색 (FTS)
156 ¦ Ticket 생성 폼 | 42 | 10 |  |  | 156 ¦ Ticket 생성 폼
157 ¦ Ticket 상세 페이지 레이아웃 (7 섹션) | 56 | 10 |  |  | 157 ¦ Ticket 상세 페이지 레이아웃 (7 섹션)
158 ¦ Status Ribbon 구현 (전체 너비 그라데이션) | 56 | 10 |  |  | 158 ¦ Status Ribbon 구현 (전체 너비 그라데이션)
159 ¦ 상태별 Action Buttons (7 상태마다) | 56 | 10 |  |  | 159 ¦ 상태별 Action Buttons (7 상태마다)
160 ¦ History Timeline (상태 전이 시계열) | 56 | 10 |  |  | 160 ¦ History Timeline (상태 전이 시계열)
161 ¦ Processing Plan 생성 (POST /processing_plans) | 56 | 10 |  |  | 161 ¦ Processing Plan 생성 (POST /processing_plans)
162 ¦ Processing Plan 승인/반려 | 56 | 10 |  |  | 162 ¦ Processing Plan 승인/반려
163 ¦ extension_requests 테이블 생성 | 56 | 5 |  |  | 163 ¦ extension_requests 테이블 생성
164 ¦ POST /extension_requests (연장 신청) | 56 | 10 |  |  | 164 ¦ POST /extension_requests (연장 신청)
165 ¦ PUT /extension_requests/{id}/approve_reject | 56 | 10 |  |  | 165 ¦ PUT /extension_requests/{id}/approve_reject
166 ¦ 티켓 상세 - 연장 신청 폼 UI | 56 | 10 |  |  | 166 ¦ 티켓 상세 - 연장 신청 폼 UI
167 ¦ Ticket 상세 - Chat/Comment 섹션 | 56 | 10 |  |  | 167 ¦ Ticket 상세 - Chat/Comment 섹션
168 ¦ 댓글 작성 API (POST /tickets/{id}/comments) | 56 | 10 |  |  | 168 ¦ 댓글 작성 API (POST /tickets/{id}/comments)
169 ¦ 대댓글 지원 (parent_id NULLABLE, tree 구조) | 56 | 10 |  |  | 169 ¦ 대댓글 지원 (parent_id NULLABLE, tree 구조)
170 ¦ 첨부파일 API (POST /tickets/{id}/files) | 56 | 10 |  |  | 170 ¦ 첨부파일 API (POST /tickets/{id}/files)
171 ¦ Chat 메시지 전송 API (실시간 준비용) | 56 | 10 |  |  | 171 ¦ Chat 메시지 전송 API (실시간 준비용)
172 ¦ Admin Panel - 티켓 일괄 관리 UI | 56 | 10 |  |  | 172 ¦ Admin Panel - 티켓 일괄 관리 UI
173 ¦ Ticket 우선순위 매핑 UI | 56 | 10 |  |  | 173 ¦ Ticket 우선순위 매핑 UI
174 ¦ 파일 업로드: S3 Presigned URL 생성 API | 56 | 10 |  |  | 174 ¦ 파일 업로드: S3 Presigned URL 생성 API
175 ¦ S3 버전 관리 활성화 + lifecycle rule | 56 | 10 |  |  | 175 ¦ S3 버전 관리 활성화 + lifecycle rule
176 ¦ ticket_files 업로드 검증 (타입, 용량 10MB) | 56 | 10 |  |  | 176 ¦ ticket_files 업로드 검증 (타입, 용량 10MB)
177 ¦ audit_logs 자동 삽입: Spring AOP @Aspect | 56 | 10 |  |  | 177 ¦ audit_logs 자동 삽입: Spring AOP @Aspect
178 ¦ trigger 검증: update_updated_at, audit_log_trigger | 56 | 10 |  |  | 178 ¦ trigger 검증: update_updated_at, audit_log_trigger
179 ¦ 파티션 관리: 월별 파티션 자동 스크립트 | 56 | 5 |  |  | 179 ¦ 파티션 관리: 월별 파티션 자동 스크립트
180 ¦ 파티션 검증: 현재 활성 파티션 확인 | 56 | 10 |  |  | 180 ¦ 파티션 검증: 현재 활성 파티션 확인
181 ¦ MyBatis Entity 생성: tickets, comments, files, plans, extensions | 56 | 10 |  |  | 181 ¦ MyBatis Entity 생성: tickets, comments, files, plans, extensions
182 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (Ticket, Comment, File, Plan, Extension) | 56 | 10 |  |  | 182 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (Ticket, Comment, File, Plan, Extension)
183 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (extension_requests, processing_plans) | 56 | 10 |  |  | 183 ¦ MyBatis Mapper XML 생성 (extension_requests, processing_plans)
184 ¦ MyBatis @SelectProvider 동적 SQL (역할별 필터링) | 56 | 10 |  |  | 184 ¦ MyBatis @SelectProvider 동적 SQL (역할별 필터링)
185 ¦ WebSocket (STOMP over SockJS) 서버 구성 | 63 | 10 |  |  | 185 ¦ WebSocket (STOMP over SockJS) 서버 구성
186 ¦ STOMP 구독 채널 설정 (/queue/chat.{ticketId}) | 63 | 10 |  |  | 186 ¦ STOMP 구독 채널 설정 (/queue/chat.{ticketId})
187 ¦ WebSocket 브로드캐스팅 (새 메시지, typing indicator) | 63 | 10 |  |  | 187 ¦ WebSocket 브로드캐스팅 (새 메시지, typing indicator)
188 ¦ RABBITMQ queue 설정 (ticket.ws, ticket.notify) | 63 | 10 |  |  | 188 ¦ RABBITMQ queue 설정 (ticket.ws, ticket.notify)
189 ¦ Chat 메시지 저장 (part_master 파티션) | 63 | 5 |  |  | 189 ¦ Chat 메시지 저장 (part_master 파티션)
190 ¦ Chat UI 구현 (채팅 버블 - 발신자 우측, 수신자 좌측) | 63 | 10 |  |  | 190 ¦ Chat UI 구현 (채팅 버블 - 발신자 우측, 수신자 좌측)
191 ¦ Real-time 업데이트 (WebSocket subscribe) | 63 | 10 |  |  | 191 ¦ Real-time 업데이트 (WebSocket subscribe)
192 ¦ Typing Indicator | 63 | 10 |  |  | 192 ¦ Typing Indicator
193 ¦ 채팅 파일 첨부 미리보기 (Inline Preview) | 63 | 10 |  |  | 193 ¦ 채팅 파일 첨부 미리보기 (Inline Preview)
194 ¦ WebSocket 연결 끊김 복구 (Reconnection logic) | 63 | 10 |  |  | 194 ¦ WebSocket 연결 끊김 복구 (Reconnection logic)
195 ¦ STOMP 핸들러 상세: @MessageMapping, Principal | 63 | 10 |  |  | 195 ¦ STOMP 핸들러 상세: @MessageMapping, Principal
196 ¦ STOMP 인증: JWT 검증 (ChannelInterceptor) | 63 | 10 |  |  | 196 ¦ STOMP 인증: JWT 검증 (ChannelInterceptor)
197 ¦ RABBITMQ consumer: ticket.notify (NotificationService) | 63 | 10 |  |  | 197 ¦ RABBITMQ consumer: ticket.notify (NotificationService)
198 ¦ RABBITMQ consumer: ticket.ws (WebSocket SockJS) | 63 | 10 |  |  | 198 ¦ RABBITMQ consumer: ticket.ws (WebSocket SockJS)
199 ¦ RABBITMQ consumer: ticket.expired (만료 티켓 감지) | 63 | 10 |  |  | 199 ¦ RABBITMQ consumer: ticket.expired (만료 티켓 감지)
200 ¦ cron 스케줄러: 09:00 실행, OVERDUE→DELAYED 자동 전이 | 63 | 10 |  |  | 200 ¦ cron 스케줄러: 09:00 실행, OVERDUE→DELAYED 자동 전이
201 ¦ Notification 이벤트 정의 (EVT-01~EVT-10) | 70 | 10 |  |  | 201 ¦ Notification 이벤트 정의 (EVT-01~EVT-10)
202 ¦ Notification Preferences API | 70 | 10 |  |  | 202 ¦ Notification Preferences API
203 ¦ Notification 이벤트 구독 API | 70 | 10 |  |  | 203 ¦ Notification 이벤트 구독 API
204 ¦ Notification 발송 로직 (In-App, Push, Email, SMS) | 70 | 10 |  |  | 204 ¦ Notification 발송 로직 (In-App, Push, Email, SMS)
205 ¦ Quiet Hours 설정 구현 | 70 | 10 |  |  | 205 ¦ Quiet Hours 설정 구현
206 ¦ Batched 알림 (5분 단위 묶음 발송) | 70 | 10 |  |  | 206 ¦ Batched 알림 (5분 단위 묶음 발송)
207 ¦ Admin 대시보드 UI | 77 | 10 |  |  | 207 ¦ Admin 대시보드 UI
208 ¦ 프로젝트 관리 UI (SideMenu + CardGrid) | 77 | 10 |  |  | 208 ¦ 프로젝트 관리 UI (SideMenu + CardGrid)
209 ¦ Ticket 일괄 관리 UI (Admin Panel) | 77 | 10 |  |  | 209 ¦ Ticket 일괄 관리 UI (Admin Panel)
210 ¦ 배정 관리 UI (Admin Panel) | 77 | 10 |  |  | 210 ¦ 배정 관리 UI (Admin Panel)
211 ¦ Notification 이벤트 팝업 UI | 77 | 10 |  |  | 211 ¦ Notification 이벤트 팝업 UI
212 ¦ 알림 팝업 UI | 77 | 10 |  |  | 212 ¦ 알림 팝업 UI
213 ¦ 알림 사이드바 UI | 77 | 10 |  |  | 213 ¦ 알림 사이드바 UI
214 ¦ Quiet Hours UI | 77 | 10 |  |  | 214 ¦ Quiet Hours UI
215 ¦ 시스템 설정 UI (settings) | 77 | 10 |  |  | 215 ¦ 시스템 설정 UI (settings)
216 ¦ 프로젝트 상세 페이지 UI (7 섹션) | 77 | 10 |  |  | 216 ¦ 프로젝트 상세 페이지 UI (7 섹션)
217 ¦ Kanban 보 UI (Ticket 상태별 드래그 앤 드롭) | 77 | 10 |  |  | 217 ¦ Kanban 보 UI (Ticket 상태별 드래그 앤 드롭)
218 ¦ Kanban 드래그 앤 드롭 상태 전이 API 연동 | 77 | 10 |  |  | 218 ¦ Kanban 드래그 앤 드롭 상태 전이 API 연동
219 ¦ Dashboard: 티켓 통계 차트 (Pie, Bar) | 77 | 10 |  |  | 219 ¦ Dashboard: 티켓 통계 차트 (Pie, Bar)
220 ¦ 전체 페이지 반응형 디자인 검증 | 77 | 10 |  |  | 220 ¦ 전체 페이지 반응형 디자인 검증
221 ¦ 단위 테스트 작성 (BE): Auth, Company, Project, Ticket | 84 | 10 |  |  | 221 ¦ 단위 테스트 작성 (BE): Auth, Company, Project, Ticket
222 ¦ 단위 테스트 작성 (FE): Login, Register, Admin Panel | 84 | 10 |  |  | 222 ¦ 단위 테스트 작성 (FE): Login, Register, Admin Panel
223 ¦ E2E 테스트 (Cypress): Login → Project → Ticket → Chat | 84 | 10 |  |  | 223 ¦ E2E 테스트 (Cypress): Login → Project → Ticket → Chat
224 ¦ 성능 테스트: WebSocket 100 연결, 500 TPS 목표 | 84 | 10 |  |  | 224 ¦ 성능 테스트: WebSocket 100 연결, 500 TPS 목표
225 ¦ 보안 검증: SQL Injection, XSS, CSRF, JWT, RBAC bypass | 84 | 10 |  |  | 225 ¦ 보안 검증: SQL Injection, XSS, CSRF, JWT, RBAC bypass
226 ¦ MyBatis Mapper 검증: 15개 Mapper XML, explain analyze | 84 | 10 |  |  | 226 ¦ MyBatis Mapper 검증: 15개 Mapper XML, explain analyze
227 ¦ DTO Validation: @Valid 누락 엔드포인트 0건 검증 | 84 | 10 |  |  | 227 ¦ DTO Validation: @Valid 누락 엔드포인트 0건 검증
228 ¦ Accessibility: WCAG 2.1 AA Level 검증 | 84 | 10 |  |  | 228 ¦ Accessibility: WCAG 2.1 AA Level 검증
229 ¦ Mobile 브라우저 호환성 검증 (Safari, Chrome, Firefox) | 84 | 10 |  |  | 229 ¦ Mobile 브라우저 호환성 검증 (Safari, Chrome, Firefox)
230 ¦ UAT 환경 구축 (staging 서버) | 91 | 10 |  |  | 230 ¦ UAT 환경 구축 (staging 서버)
231 ¦ UAT 진행 (테스트 사용자 모집, 기능 테스트) | 91 | 10 |  |  | 231 ¦ UAT 진행 (테스트 사용자 모집, 기능 테스트)
232 ¦ UAT 피드백 반영 (bug fix, 기능 보완) | 91 | 10 |  |  | 232 ¦ UAT 피드백 반영 (bug fix, 기능 보완)
233 ¦ UAT 리포트 작성 및 검토 | 91 | 10 |  |  | 233 ¦ UAT 리포트 작성 및 검토
234 ¦ Docker 이미지 빌드 (프론트엔드, 백엔드) | 98 | 10 |  |  | 234 ¦ Docker 이미지 빌드 (프론트엔드, 백엔드)
235 ¦ Docker Compose staging 구성 | 98 | 10 |  |  | 235 ¦ Docker Compose staging 구성
236 ¦ AWS EKS deployment yaml 작성 | 98 | 10 |  |  | 236 ¦ AWS EKS deployment yaml 작성
237 ¦ Prometheus metrics 수집 + Custom metrics | 98 | 10 |  |  | 237 ¦ Prometheus metrics 수집 + Custom metrics
238 ¦ Grafana 대시보드 4개 구성 | 98 | 10 |  |  | 238 ¦ Grafana 대시보드 4개 구성
239 ¦ 로깅 중앙화: ELK stack 연동 | 98 | 10 |  |  | 239 ¦ 로깅 중앙화: ELK stack 연동
240 ¦ RDS 자동 백업 설정 (PITR, retention=7일) | 98 | 10 |  |  | 240 ¦ RDS 자동 백업 설정 (PITR, retention=7일)
241 ¦ 백업 검증: pg_restore 테스트 | 98 | 10 |  |  | 241 ¦ 백업 검증: pg_restore 테스트
242 ¦ GitLab CI 배포 파이프라인 완성 | 98 | 10 |  |  | 242 ¦ GitLab CI 배포 파이프라인 완성
243 ¦ 도메인 설정 (HTTPS, SSL/TLS, cert-manager) | 98 | 10 |  |  | 243 ¦ 도메인 설정 (HTTPS, SSL/TLS, cert-manager)
244 ¦ API Gateway (NGINX/Kong) staging 설정 | 98 | 10 |  |  | 244 ¦ API Gateway (NGINX/Kong) staging 설정
245 ¦ 첫 Release (Release v0.1) | 98 | 10 |  |  | 245 ¦ 첫 Release (Release v0.1)

## 대시보드
nu_Trust — 프로젝트 대시보드
Base Date: 2026-06-08 (월요일) ¦ 총 개발 주기: 16주 (2026.06.08 ~ 2026.10.19)
Total Tasks | 175
Sprint별 Task 분포 |  |  | Role별 Task 분포
Sprint |  | Task 수 | Role | Task 수
Sprint 0 |  | 31 | BE | 77
Sprint 1 |  | 42 | CI/CD | 2
Sprint 2 |  | 41 | DB | 14
Sprint 3 |  | 36 | FE | 41
Sprint 4 |  | 25 | Fix | 1
|  |  | Infra | 23
|  |  | QA | 14
|  |  | Release | 1
|  |  | UAT | 1
|  |  | Validation | 1

## 주간 요약
nu_Trust — Sprint별 주간 Task 요약
Sprint | Week | Task 수 | 비고
Sprint 0 | Day 1 | 8 | Sprint
Sprint 0 | Day 11 | 3 | Sprint
Sprint 0 | Day 3 | 11 | Sprint
Sprint 0 | Day 6 | 9 | Sprint
Sprint 1 | Wk 3-4 | 42 | Sprint
Sprint 2 | Wk 7-8 | 41 | Sprint
Sprint 3 | Wk 10 | 6 | Sprint
Sprint 3 | Wk 11 | 14 | Sprint
Sprint 3 | Wk 9 | 16 | Sprint
Sprint 4 | Wk 13 | 9 | Sprint
Sprint 4 | Wk 14 | 4 | Sprint
Sprint 4 | Wk 15 | 12 | Sprint
총계 |  | 175